แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

***********************

เทศบาลตำบลโพนทราย

ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีการดำเนินการครบทั้ง 19 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565

***********************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.1 เนื้อที่ มีเนื้อที่ 54,375 ไร่ (87 ตารางกิโลเมตร)

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ พื้นที่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินต่ำ ริมห้วยมุก และบางส่วนเป็นที่เนินสูงประกอบกับที่ภูเขา ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลนาโสก และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลกุดแข้ และตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.3 จำนวนครัวเรือน และประชากรตำบลโพนทราย

1.3.1 จำนวนครัวเรือน 2,837 ครัวเรือน

1.3.2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,599 คน แยกเป็น ชาย 4,318 คน และหญิง 4,281 คน

ที่มา : ฐานข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดาหาร  ณ วันที่  27  กันยายน  2564

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปีที่ 4 2564 |  | ปีที่ 5 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ | 29 | 13,966,000 | 20 | 11,363,500 | 215 | 175,418,100 | 215 | 175,418,100 | 215 | 175,418,100 | 694 | 551,583,800 |
| 2. ด้านการเมืองและการบริหาร | 19 | 1,860,800 | 19 | 1,860,800 | 33 | 2,667,300 | 33 | 2,667,300 | 33 | 2,667,300 | 137 | 529,975,900 |
| 3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 35 | 22,334,515 | 29 | 21,924,515 | 47 | 14,183,739 | 47 | 14,183,739 | 47 | 14,183,739 | 205 | 570,513,330 |
| 4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม | 10 | 6,240,666 | 10 | 6,240,666 | 22 | 7,797,463 | 22 | 7,797,463 | 22 | 7,797,463 | 86 | 538,735,632 |
| 5. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 1 | 35,000 | 1 | 20,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 11 | 526,309,300 |
| รวม | 94 | 44,436,981 | 79 | 41,409,481 | 320 | 200,216,602 | 320 | 200,216,602 | 320 | 200,216,602 | 1,133 | 686,496,268 |

3. รายงานผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2565

( √ )  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที สำหรับงานกองช่าง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 87,500 บาท | √ | - | - | - | 87,500 | - | - | - | 65,000 | 22,500 |  |
| 2 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับงานกองช่าง จำนวน 1 คันๆ ละ 854,000 บาท | √ | - | - | - | 854,000 | - | - | - | 659,600 | 194,400 |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับงาน กองช่าง จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 9,400 | 600 |  |

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายสมัยถึงบ้านนางทองมา มณีวรรณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ลำดับที่ 65) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย สายจากบ้านนายวิสุทธิ์ถึงบ้านนายนำ อังคะนา (ดอนปู่ตา)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ลำดับที่ 66) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายชาตรี วันคำกูดถึงนานายวันดี สิงห์สุและนางหนูเหรียญ สาระภี (ตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ลำดับที่ 167) | √ √ √ | - - - | - - - | 48,000 48,000 70,000 | 653,000 | - - - | - - - | - - - | 653,000 | 0 |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
|  | - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายประวัด เชี่ยวชาญถึงบ้าน นายจินฏา สุวรรณมงคล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 169) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายมุนถึงบ้านนางสังทอง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 172) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นแยกนานายกุมภา ชาลี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 19 ลำดับที่ 69) | √ √ √ | - - - | - - - | 70,000 700,000 144,000 |  | - - - | - - - | - - - |  |  |  |

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนาโสกน้อยถึงนานายสูน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 5,500,000 | - | - | 4,949,888 | - | 4,949,888 | 0 | เงินนอกงบ ประมาณ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากข้างหอประชุมอเนกประสงค์ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 7 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 80,000 | 37,000 | - | - | - | 36,500 | 500 |  |
| 3 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายนิล ทองออนถึงบ้าน นางบุญโท กงนะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 7 ลำดับที่ 7) | √ | - | - | 140,000 | 71,000 | - | - | - | 69,000 | 2,000 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายเตี้ย ทหารถึงฝายน้ำล้นห้วยทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 13) | √ | - | - | 1,100,000 | - | 427,000 | - | - | 427,000 | 0 | เงินนอก งบ ประมาณ |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 จากถนนเข้าป่าช้าจากเส้นทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 7 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 1,760,000 | 62,000 | - | - | - | 61,500 | 500 | เงินนอก งบ ประมาณ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายศักดิ์ชัย ล่มเพชรถึงบ้าน นายสมศักดิ์ อินปาว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 26) | √ | - | - | 3,300,000 | 500,000 | - | - | - | 498,000 | 2,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายสีนวลถึงคุ้มนาป่งโพน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 28) | √ | - | - | 4,125,000 | - | 497,000 | - | - | 497,000 | 0 | เงินนอกงบ ประมาณ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากหนองฝายถึงบ้านนายชายชง ใจเอื้อ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 31) | √ | - | - | 5,500,000 | - | - | - | 413,000 | 413,000 | 0 | เงินนอกงบ ประมาณ |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 9 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางบัวไล ศรีโยหะถึงบ้าน นายอำนาจ ไชยายงค์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 11 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 1,000,000 | 156,000 | - | - | - | 154,000 | 2,000 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายจากที่ดินนางรัชนกถึงถนนลาดยาง 3015 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 10 ลำดับที่ 24) | √ | - | - | 2,200,000 | - | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 0 | เงินนอกงบ ประมาณ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นป่าช้านาโสกน้อยถึงสามแยกบ่อน้ำมัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 41) | √ | - | - | 1,100,000 | 240,000 | - | - | - | 238,000 | 2,000 |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากบ้านนายบุญมา เชี่ยวชาญถึงนาลาดควาย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)หน้า 13 ลำดับที่ 36) | √ | - | - | 3,575,000 | 500,000 | - | - | - | 497,500 | 2,500 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายเฉลิม กงนะถึงสี่แยก บ้านนางลิน กงนะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 42) | √ | - | - | 195,000 | 298,000 | - | - | - | 296,000 | 2,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากสี่แยกบ้านนางลิน กงนะ ถึงบ้านนางหวัน ลาภามาตย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 43) | √ | - | - | 195,000 | 290,000 | - | - | - | 289,000 | 1,000 |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายพล วงศรีฑาถึงบ้าน นางจันลา จันทวงค์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 39 ลำดับที่ 91) | √ | - | - | 440,000 | - | 497,500 | - | - | 497,500 | 0 | เงินนอกงบ ประมาณ |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายเหลา พรมมาถึงบ้าน นายรักชาติ แสงบุญ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 42 ลำดับที่ 107) | √ | - | - | 1,000,000 | - | 496,500 | - | - | 496,500 | 0 | เงินนอกงบ ประมาณ |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้าหมู่ที่ 15 สายจากบ้านนางสุรด รัตเนตรถึงบ้านนายพาย ทองออน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 42 ลำดับที่ 110) | √ | - | - | 1,250,000 | 500,000 | 497,000 | - | - | 994,500 | 2,500 | เงินนอกงบ ประมาณ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้าน นายสวัสดิ์ถึงนานายดิน กงนะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ลำดับที่ 143) | √ | - | - | 96,000 | 73,000 | - | - | - | 73,000 | 0 |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากนานายบัวลาถึงนานายทวน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ลำดับที่ 145) | √ | - | - | 144,000 | 95,000 | - | - | - | 95,000 | 0 |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากสวนยางนายสำลี พรมมาถึงสวนยางนายเชียง กงนะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 49 ลำดับที่ 150) | √ | - | - | 162,000 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 0 |  |
| 21 | โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | - | √ | - | - | 928,000 (เงินโอน) | - | - | - | - | - | โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 22 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 31,49 ลำดับที่ 47,152) | √ | - | - | 100,000 | 1,311,927 | - | - | - | 1,311,000 | 927 |  |

2. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 50,000 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 50,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |  |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานวันสำคัญของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 50,000 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 0 |  |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 20,000 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |  |
| 5 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 5) | - | - | √ | 30,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |  |
| 6 | โครงการค่าจ้างทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 11) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 13,000 | 2,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 7 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 12) | - | - | √ | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 62 ลำดับที่ 15) | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 4,025 | 975 |  |
| 9 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลำดับที่ 17) | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 2,225 | 2,775 |  |
| 10 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 23) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | 0 |  |
| 11 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 5,500 | - | - | - | 5,490 | 10 | โอนงบ ประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 12 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | 0 | โอนงบ ประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 13 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน สำหรับงานกิจการสภา และงานนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท | √ | - | - | - | 17,700 | - | - | - | 17,700 | 0 |  |
| 14 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (ติดฉลากเบอร์ 5) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท | - | - | √ | - | 34,000 | - | - | - | - | 34,000 |  |
| 15 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (ขนาดหมู่ 9) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,400 บาท | - | - | √ | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |  |
| 16 | จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท | √ | - | - | - | 9,000 | - | - | - | 7,650 | 1,350 |  |
| 17 | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล สำหรับงานนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตัวๆ ละ 19,300 บาท | √ | - | - | - | 19,300 | - | - | - | 19,030 | 270 |  |
| 18 | จัดซื้อโพเดียมไม้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 | √ | - | - | - | 3,500 | - | - | - | 3,500 | 0 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 19 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และสำหรับงานนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท | √ | - | - | - | 44,000 | - | - | - | 43,800 | 200 |  |
| 20 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สหรับงานนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท | √ | - | - | - | 4,300 | - | - | - | 3,850 | 450 |  |
| 21 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สายงานบริหารระดับต้น สำหรับ งานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท | - | - | √ | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |  |
| 22 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับปลัดเทศบาล และงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 2,500 | - | - | - | 1,790 | 710 |  |

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 50,000 | 30,000 | - | - | - | 19,200 | 10,800 |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท | √ | - | - | - | 22,000 | - | - | - | 21,900 | 100 |  |

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | 0 | โอนงบ ประมาณมา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 2 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท | √ | - | - | - | 3,000 | - | - | - | 2,990 | 10 | โอนงบ ประมาณมา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน สำหรับงานกองคลัง จำนวน 10 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท | √ | - | - | - | 59,000 | - | - | - | 59,000 | 59,000 |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท | √ | - | - | - | 8,900 | - | - | - | 7,590 | 1,310 | โอนงบ ประมาณมา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สายงานบริหารระดับต้น สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท สำหรับงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท | √ | - | - | - | 34,000 56,000 (โอนพิ่ม) 90,000 | - | - | - | 90,000 | 0 | โอนงบ ประมาณมา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |

2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | 0 |  |
| 2 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท | √ | - | - | - | 3,000 | - | - | - | 2,990 | 10 |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท | √ | - | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท | √ | - | - | - | 2,600 | - | - | - | 2,600 | 0 |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับงาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,390 | 110 |  |

3. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 50,000 | 13,000 | - | - | - | 10,275 | 2,725 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 56,330 | 670 | โอนงบ ประมาณมาเพิ่ม จำนวน7,000 บาท |
| 3 | โครงการก่อตั้ง (อปพร.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 100,000 | 55,000 | - | - | - | 110,000 | 0 | โอนงบ ประมาณมาเพิ่ม จำนวน50,00 บาท |
| 4 | โครงการเพิ่มเติมศักยภาพ (อปพร.) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 9) | √ | - | - | 50,000 | 45,000 | - | - | - | 45,000 | 0 |  |
| 5 | จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดับเพลิง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 43,000 | 7,000 |  |

3.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 20,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 40,000 | 20,000 | - | - | - | 15,073 | 4,927 |  |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ เทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 38,360 | 56,640 | โอนงบ ประมาณมาเพิ่ม จำนวน75,000 บาท |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท | √ | - | - | - | 17,000 | - | - | - | 16,290 | 710 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับงานนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 6,990 | 510 |  |
| 7 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 | 0 |  |

3.4 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 450,000 | 450,000 | - | - | - | 437,700 | 300 |  |

3.5 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครง การสัตว์ปลอดโภคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 50,000 | 20,000 | - | - | - | 2,530 | 17,470 |  |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 6) | - | - | √ | 9,804 | 9,804 | - | - | - | - | 9,804 |  |
| 4 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครง การพระราช ดำริด้านสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 7) (หมายเหตุ : จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท) | √ | - | - | 300,000 | 300,000 | - | - | - | 300,000 | 0 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 5 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโภคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 49,020 | 49,020 | - | - | - | 50,750 | 0 | โอนงบ ประมาณมาเพิ่ม จำนวน1,730 บาท |

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการวันคนพิการสากล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |  |
| 2 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 24,625 | 25,375 |  |

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 20,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องจักสาน (ไม้ไผ่) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 20,000 | 10,000 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 12) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 23,705 | 6,295 |  |

3.9 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 7,274,400 | 10,054,800 | - | - | - | 9,405,800 | 649,000 |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 2,659,200 | 3,038,400 | - | - | - | 2,840,200 | 198,200 |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 54,000 | 54,000 | - | - | - | 7,000 | 47,000 |  |

4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับงานนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท และงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 5,500 | - | - | - | 5,490 | 10 |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับงานนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | 0 |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท | √ | - | - | - | 17,000 | - | - | - | 16,290 | 710 |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับงานนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 6,990 | 510 |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท | √ | - | - | - | 2,600 | - | - | - | 2,600 | 0 |  |

4.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 1) (188x7.82x260) | √ | - | - | 365,975 | 382,241 | - | - | - | 1,543,293 | 205,259 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 2) (672x7.82x260) | √ | - | - | 1,402,908 | 1,366,311 | - | - | - |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 3) (188x20x245) | √ | - | - | 882,000 | 967,260 | - | - | - | 714,630 | 252,630 |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 4) (672x20x200) | √ | - | - | 2,760,000 | 2,822,400 | - | - | - | 2,475,046 | 347,354 |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 5) (1,700x 188) | √ | - | - | 306,000 | 319,600 | - | - | - | 234,600 | 85,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน (188x200) - ค่าอุปกรณ์การเรียน (188x200) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (188x300) - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (188x430) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 12) | √ √ √ √ | - - - - | - - - - | (187,580) 33,200 33,200 49,800 71,380 | (212,440) 37,600 37,600 56,000 80,840 | - - - - | - - - - | - - - - | (53,600) 18,100 17,400 18,100 - | (52,200) 19,500 20,200 12,50 80,840 | ดำเนิน การโดย ไม่ใช้งบ ประมาณ |
| 7 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 14) | √ | - | - | 200,000 | 80,000 | - | - | - | 66,200 | 13,800 |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 17) | √ | - | - | 150,000 | 150,000 | - | - | - | 149,100 | 900 |  |
| 9 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | 0 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 10 | จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงชุปโครเมียม ขนาดกว้าง 50 x ยาว 44.5 x สูง 90 เซนติเมตร สำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง จำนวน 10 ตัวๆ ละ 500 บาท | - | - | √ | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |  |
| 11 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคำฮี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งเป้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาถ่อน จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท | √ | - | - | - | 51,000 | - | - | - | 48,870 | 2,130 |  |
| 12 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 37,500 | - | - | - | 34,950 | 2,550 |  |

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 |  |

สรุปผลการดำเนินงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 98 โครงการ งบประมาณ 28,578,963 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามเทศบัญญัติ | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 6,766,427 |
| 2. การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร | 34 | 624,700 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 26 | 14,446,024 |
| 4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 19 | 6,741,812 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | - | - |
| 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | - | - |
| รวม | 98 | 28,578,963 |

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทรายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตาม    และประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

ตารางที่ 1  ตาราง : การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ (จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง | 3 1 14 | 3 1 21 |
| รวม | 18 | 25 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 21 2 2 5 | 16 2 5 5 |
| รวม | 30 | 28 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.4 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3.5 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 3.6 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3.9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3.10 แผนงานงบกลาง งบกลาง | - 5 - 7 1 5 - 2 3 3 | - 5 - 5 1 3 - 1 2 3 |
| รวม | 26 | 20 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒธรรม 4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 5 12 2 - | 5 11 1 - |
| รวม | 19 | 17 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | - | - |
| รวม | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร | - | - |
| รวม | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 93 | 90 |

ตารางที่ 2 ตาราง : การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ (เปรียบเทียบจำนวนโครงการ      และงบประมาณที่ดำเนินการจริงในแต่ละปี จำแนกตามแผนงาน)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจริง | ร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท) | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง | 3 1 21 | 3.33 1.11 23.33 | 734,000 653,000 13,266,888 | 2.15 1.91 38.85 |
| รวม | 25 | 27.78 | 14,653,888 | 42.92 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 16 2 5 5 | 17.78 2.22 5.56 5.56 | 277,560 41,100 167,080 32,480 | 0.81 0.12 0.49 0.10 |
| รวม | 28 | 31.11 | 518,220 | 1.52 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.4 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3.5 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 3.6 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3.9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3.10 แผนงานงบกลาง งบกลาง | - 5 - 5 1 3 - 1 2 3 | - 5.56 - 5.56 1.11 3.33 - 1.11 2.22 3.33 | - 264,605 - 79,213 437,700 353,280 - 24,625 43,705 12,253,000 | - 0.77 - 0.23 1.28 1.03 - 0.07 0.13 35.88 |
| รวม | 20 | 22.22 | 13,456,128 | 39.43 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒธรรม 4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ 4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 5 11 1 - | 5.56 12.22 1.11 - | 38,870 5,428,289 50,000 - | 0.11 15.90 0.15 - |
| รวม | 17 | 18.89 | 5,517,159 | 16.16 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 90 | 100 | 34,145,395 | 100 |

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลตำบลโพนทราย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 1 โครงการ จำนวนเงิน 928,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน 91 โครงการ จำนวนเงิน 36,563,687 บาท

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลโพนทรายจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูล  ในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนทราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ควรเห็นความสำคัญในการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ      และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการในช่วงปลายปีงบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลโพนทราย จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคน      และชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน

2.1 ข้อสังเกต

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

2. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากเท่าที่ควรทำให้มีโครงการมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

4. งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

2.2  ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกันกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาล ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลว ในการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลนั่นเอง

2.3 ผลจากการพัฒนา

1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงาน        หรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพนทราย แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้า ระวัง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย

3. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางเทศบาล มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ

5. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนิน โครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย

6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน  ของตนด้วย