แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

***********************

เทศบาลตำบลโพนทราย

ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีการดำเนินการครบทั้ง 19 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564

***********************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.1 เนื้อที่ มีเนื้อที่ 54,375 ไร่ (87 ตารางกิโลเมตร)

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ พื้นที่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินต่ำ ริมห้วยมุก และบางส่วนเป็นที่เนินสูงประกอบกับที่ภูเขา ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลนาโสก และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลกุดแข้ และตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.3 จำนวนครัวเรือน และประชากรตำบลโพนทราย

1.3.1 จำนวนครัวเรือน 2,837 ครัวเรือน

1.3.2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,599 คน แยกเป็น ชาย 4,318 คน และหญิง 4,281 คน

ที่มา : ฐานข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดาหาร  ณ วันที่  27  กันยายน  2564

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปีที่ 4 2564 |  | ปีที่ 5 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ | 29 | 13,966,000 | 20 | 11,363,500 | 215 | 175,418,100 | 215 | 175,418,100 | 215 | 175,418,100 | 694 | 551,583,800 |
| 2. ด้านการเมือง และการบริหาร | 19 | 1,860,800 | 19 | 1,860,800 | 33 | 2,667,300 | 33 | 2,667,300 | 33 | 2,667,300 | 137 | 529,975,900 |
| 3. ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 35 | 22,334,515 | 29 | 21,924,515 | 47 | 14,183,739 | 47 | 14,183,739 | 47 | 14,183,739 | 205 | 570,513,330 |
| 4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒน ธรรม | 10 | 6,240,666 | 10 | 6,240,666 | 22 | 7,797,463 | 22 | 7,797,463 | 22 | 7,797,463 | 86 | 538,735,632 |
| 5. ด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | 1 | 35,000 | 1 | 20,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 11 | 526,309,300 |
| รวม | 94 | 44,436,981 | 79 | 41,409,481 | 320 | 200,216,602 | 320 | 200,216,602 | 320 | 200,216,602 | 1,133 | 686,496,268 |

3. รายงานผลการงดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2564

( √ )  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจกสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้ๆละ 8,000 บาท | √ | - | - | - | 8,000 | - | - | - | 6,000 | 2,000 |  |
| 2 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันๆละ 854,000 บาท |  | - | √ | - | 854,000 | - | - | - | - | - | โอนไปจ่ายค่าคดีตามคำพิพากษาของศาล 854,000 |
| 3 | จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุดๆละ 95,500 บาท | √ | - |  | - | 95,000 | - | - | - | 95,000 | - |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท | √ | - | - | - | 30,000 | - | - | - | 29,900 | 100 |  |

| ลำดับ ที่ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท | √ | - | - | - | 22,000 | - | - | - | 21,900 | 100 |  |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท | √ | - | - | - | 2,600 | - | - | - | 2,600 | - |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,490 | 10 |  |

งานไฟฟ้าถนน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ - โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายสมัยถึงบ้านนางทองมา มณีวรรณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ลำดับที่ 65) - โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย สายจากบ้านนายวิสุทธิถึงบ้านนายนำ อังคะนา (ดอนปู่ตา)) (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ลำดับที่ 66) | - - | - - | √ √ | 48,000 48,000 | 1,998,000 - - | - - | - - | - - | 800,000 - - | 1,198,000 - - | โอนไปจ่ายค่าคดีตามคำพิพากษาของศาล 1,198,000 |

| ลำดับ ที่ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
|  | - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้าน นายชาตรี วันคำกูดถึงนา นายวันดี สิงห์สุและนางหนูเหรียญ สาระภี (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ลำดับที่ 167) - โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน นายประวัต เชี่ยวชาญ ถึงบ้านนายจินฏา สุวรรณมงคล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 169) | - - | - - | √ √ | 70,000 1,050,000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |

| ลำดับ ที่ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
|  | - โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายมุนถึงบ้านนางสัง ทอง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 172) - โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นแยกนานายกุมภา ชาลี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 19 ลำดับที่ 69) | - - | - - | √ √ | 700,000 144,000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |

| ลำดับ ที่ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
|  | - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากนา นางอ่อนสา ทองออนถึงนา นายจันดี ชาธิพา พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 179) | √ | - | - | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - |  |

1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากถนนลาดยาง ถึงสนามกีฬา (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 4 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 1,100,000 | - | - | 500,000 | - | 498,000 | 2,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากเส้นป่าช้าต่อจากเส้นเดิมถึงเมรุ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 7 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 1,100,000 | - | - | 495,000 | - | 494,000 | 1,000 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากปากทางโคกสูง ถึงนานายโฮม อัมโพด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 11) | √ | - | - | 2,000,000 | 495,900 | - | - | - | 485,000 | 10,900 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายศักดิ์ชัย ล่มเพ็ชร ถึงบ้านนายสมศักดิ์ อินปาว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 26) | √ | - | - | 3,300,000 | 436,100 | - | - | - | 436,000 | 100 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายจากถนน ลาดยาง 3026ถึงที่พักสงฆ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 11 ลำดับที่ 7) | √ | - | - | 700,000 | - | - | 500,000 | - | 498,000 | 2,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนาหมู่ที่ 11 สายสี่แยกบ้านดอนม่วงถึงที่พักสงฆ์ | √ | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 498,000 | 2,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบ้านบัวระภาเหนือ ถึงคุ้มนาป่งโพน | √ | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 4980000 | 2,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายธงชัย จำปีถึงบ้านนายนิพล ศรีโยหะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 11 ลำดับที่ 26) | √ | - | - | 2,750,000 | - | - | 500,000 | - | 498,000 | 2,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นป่าช้านาโสกน้อย ถึงสามแยกบ่อน้ำมัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 41) | √ | - | - | 1,100,000 | 500,000 | - | - | - | 490,000 | 10,000 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนางกระจาคถึงที่พักสงฆ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 44) | √ | - | - | 825,000 | 119,000 | - | - | - | 118,000 | 1,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนายเชือด ทองมหาถึงนานายกุลชาลี พันที (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 13 ลำดับที่ 34) | √ | - | - | 880,000 | 209,000 | - | - | - | 208,000 | 1,000 |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากข้างวัด ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ ศรีสัน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 46) | √ | - | - | 136,500 | 136,500 | - | - | - | 136,500 | - |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน นายวิจิตร มณีวรรณถึงบ้าน นายอิน โนเรศ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 16) | √ | - | - | 255,000 | 215,000 | - | - | - | 215,000 | - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายคำนวณ ใจหาญ ถึงบ้านนางลวด อัมโพด (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 48) | √ | - | - | 390,000 | 202,500 | - | - | - | 202,500 | - |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจาก สามแยกนานายณรงค์ อุคำ ถึงบ้านนายวินัย ชาลือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 27 ลำดับที่ 19) | √ | - | - | 250,000 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | - |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากเส้นคุ้มบ้านโนนสมบูรณ์ ถึงถนนเลียบภูเต่า (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 46 ลำดับที่ 134) | √ | - | - | 612,000 | 500,000 | - | - | - | 492,600 | 8,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจากนานายกาสิน คนเพียรถึงนานายสุเทพ พรมแสงใส (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 47 ลำดับที่ 141) | √ | - | - | 495,000 | 495,000 | - | - | - | 495,000 | - |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนายมาย กงนะ ถึงสวนนายบุญนาค พิกุลศรี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ลำดับที่ 60) | √ | - | - | 570,000 | 500,000 | - | - | - | 494,000 | 6,000 |  |
| 19 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 31,49 ลำดับที่ 47,152) | √ | - | - | 1,000,000 | 494,900 | - | - | - | 474,900 | 20,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท) |  |
| 20 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 17) | √ | - | - | 150,000 | 150,000 | - | - | - | 238,000 | 12,000 | โอนงบประมาณ มาเพิ่ม 100,000 |

2. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 60 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 50,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |  |
| 2 | โครงการเทศบาลสัญจร พบประชาชน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 50,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |  |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติและงานวันสำคัญของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3) | √ | - |  | 50,000 | 30,000 | - | - | - | 2,600 | 27,400 |  |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอ เพียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 4) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 5 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 5) | - | - | √ | 30,000 | 20,000 | - | - | - |  | 20,000 |  |
| 6 | โครงการจ้างผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | - |  |
| 7 | โครงการค่าจ้างทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 11) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 13,000 | 17,000 |  |
| 8 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 23) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | - |  |
| 9 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท | √ | - | - | - | 18,000 | - | - | - | 18,000 | - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 10 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร สำหรับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 20,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 10,000 บาท | √ | - | - | - | 37,500 | - | - | - | 36,209 | 1,291 |  |
| 11 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับผู้บริหาร สำหรับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 15,000 บาท นายกเทศ มนตรี และรองนายกเทศ มนตรี จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 30,000 | - | - | - | 24,680 | 5,320 |  |
| 12 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ติดฉลากเบอร์ 5) จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท | √ | - | - | - | 42,000 | - | - | - | 40,000 | 2,000 |  |
| 13 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ติดฉลากเบอร์ 5) จำนวน 4 เครื่องๆละ 28,000 บาท | √ | - | - | - | 112,000 | - | - | - | 108,000 | 4,000 |  |
| 14 | จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงชุปโครเมียม จำนวน 50 ตัวๆละ 500 บาท | √ | - | - | - | 25,000 | - | - | - | 24,500 | 500 |  |
| 15 | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15 ตัวๆละ 2,000 บาท | √ | - | - | - | 30,000 | - | - | - | 29,850 | 150 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 16 | จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก สำหรับเก็บเอกสาร 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต สำหรับเลขานุการนายกเทศ มนตรี จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,000 บาท | √ | - | - | - | 4,000 | - | - | - | 3,990 | 10 |  |
| 17 | จัดซื้อผ้าเต้นท์ ขนาด จำนวน 6 ผืนๆละ 10,000 บาท | √ | - | - | - | 60,000 | - | - | - | 57,000 | 3,000 |  |
| 18 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,900 บาท | √ | - | - | - | 21,800 | - | - | - | 21,800 | - |  |
| 19 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 เครื่องๆละ 22,000 บาท | √ | - | - | - | 66,000 | - | - | - | 65,700 | 300 |  |
| 20 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,490 | 10 |  |
| 21 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับนิติกรและเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท | √ | - | - | - | 5,200 | - | - | - | 5,200 | - |  |

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการจัดประชุมเวทีประชา คมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 6) | - | - | √ | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | โอนไปเพิ่มโบนัส 50,000 |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับผู้ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท | √ | - | - | - | 2,600 | - | - | - | 2,600 | - |  |

งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 32) | - | - | √ | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 82,150 | 17,850 | โอนไปเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไป ราชการและเงินเดือนพนักงาน 81,150 |
| 2 | โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลบัญชีกองคลัง เทศบาลตำบล โพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 33) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | - |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | - |  |

3. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 50,000 | 13,000 | - | - | - | 10,230 | 2,770 |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 27,190 | 2,810 |  |
| 3 | โครงการเพิ่มเติมศักยภาพ (อปพร.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 9) | - | - | √ | 50,000 | 20,000 | - | - | - |  | 20,000 | โอนไปเพิ่ม ค่าตอบแทน(อปพร.) 20,000 |
| 4 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 52,000 บาท | √ | - | - | - | 52,000 | - | - | - | 52,000 | - |  |
| 5 | จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท | √ | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 4) | - | - | √ | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | โอนไปเพิ่ม สำรองจ่าย 40,000 |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาล อาหารและคุ้มครองผู้บริโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 30,000 | 20,000 | - | - | - | 8,700 | 11,300 |  |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวด ล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ เทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกแยกขยะต้นทางและรณรงค์ลดปริมาณขยะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 12,175 | 7,825 |  |

งานโรงพยาบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการให้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 450,000 | 450,000 | - | - | - | 418,800 | 31,200 |  |

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 3) | - | - | √ | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 10,000 | โอนไปซื้อถังขยะ 40,000 |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 9,804 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 4 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 7) (หมายเหตุ : จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท) | √ | - | - | 300,000 | 300,000 | - | - | - | 300,000 | - |  |
| 5 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอด โภค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 8) | - | - | √ | 49,020 | 49,020 | - | - | - | - | 49,020 |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสอง บาน สำหรับงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท | √ | - | - | - | 5,500 | - | - | - | 5,500 | - |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท | √ | - | - | - | 22,000 | - | - | - | 21,900 | 100 |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท | √ | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | - |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท | √ | - | - | - | 2,600 | - | - | - | 2,600 | - |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับนักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท | √ | - | - | - | 5,000 | - | - | - | 4,980 | 20 |  |

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการวันคนพิการสากล (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | โอนไปเพิ่มสำรองจ่าย 20,000 |
| 2 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 4) | - | - | √ | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | โอนไปเพิ่มสำรองจ่าย 50,000 |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | โอนไปเพิ่ม สำรองจ่าย 20,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องจักสาน (ไม้ไผ่) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 10) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 12) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 7,274,400 | 9,043,200 | - | - | - | 9,124,700 | - | โอนงบ ประมาณมาเพิ่ม 81,500 |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ (ตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 2,659,200 | 3,038,400 | - | - | - | 2,838,300 | 200,100 |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 54,000 | 54,000 | - | - | - | 52,000 | 2,000 |  |

4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน สำหรับงานการศึกษา จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท | √ | - | - | - | 11,000 | - | - | - | 11,000 | - |  |

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 1) (192x7.82x260) | √ | - | - | 365,975 | 390,374 | - | - | - | 1,375,553.64 | 472,624.36 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 2) (717x7.82x260) | √ | - | - | 1,402,908 | 1,457,804 | - | - | - |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 3) (192x20x245) | √ | - | - | 882,000 | 940,800 | - | - | - | 703,240 | 237,560 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 4) (717x20x200) | √ | - | - | 2,760,000 | 2,868,000 | - | - | - | 2,474,000 | 394,000 |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 5) (1,700x 192) | √ | - | - | 306,000 | 326,400 | - | - | - | 236,400 | 90,000 |  |
| 6 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 4 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 7 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 | - |  |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน (192x200) - ค่าอุปกรณ์การเรียน (192x200) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (192x300) - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (192x430) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 12) | √ √ √ - | - - - - | - - - √ | (187,580) 33,200 33,200 49,800 71,380 | (216,960) 38,400 38,400 57,600 82,560 | - - - - | - - - - | - - - - | (72,520) 20,720 20,720 31,080 - | (144,440) 17,680 17,680 26,520 82,560 |  |

4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ (บาท |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 150,000 | 100,000 | - | - | - | - | 150,000 |  |

สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ห้วงปี 2564) | โครงการ/งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ ปี 2564 | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผนดำเนินงาน ปี 2564 | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 215 | 34 | 22 | 27 |
| 2 | การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร | 33 | 26 | 27 | 20 |
| 3 | การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 47 | 28 | 28 | 17 |
| 4 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 22 | 14 | 14 | 11 |
| 5 | การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3 | - | - | - |
|  | รวม | 320 | 102 | 91 | 75 |

*** รวมดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน 91 โครงการ ของโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2564 (จำนวน 91 โครงการ)

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ x 100 	= 	75 x 100     =  82.42 %

จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน                 91

*** คิดเป็นร้อยละ 31.88 % ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2564 (จำนวน 320 โครงการ)

จำนวนโครงการที่นำมาตั้งในเทศบัญญัติ x 100 		= 	102  x  100 	=   31.88 %          				          จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)                              320

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตำบลโพนทราย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ และภาวะค่าใช้จ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม   จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้นำไปดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ