แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

***********************
เทศบาลตำบลโพนทราย
ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	
ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	√
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	√
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	√
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	√
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
	√
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
	√
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	√
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	√
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	√
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	√
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	√
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	√
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	√
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	√
	



ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ
มีการดำเนินการครบทั้ง 19 ข้อ


	    แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564

***********************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตำบลโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
    1.1 เนื้อที่ มีเนื้อที่ 54,375 ไร่ (87 ตารางกิโลเมตร)

    1.2 สภาพภูมิศาสตร์ พื้นที่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินต่ำ ริมห้วยมุก และบางส่วนเป็นที่เนินสูงประกอบกับที่ภูเขา ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
          ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
          ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลนาโสก และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
          ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร
          ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลกุดแข้ และตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

    1.3 จำนวนครัวเรือน และประชากรตำบลโพนทราย
          1.3.1 จำนวนครัวเรือน 2,837 ครัวเรือน
          1.3.2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,599 คน แยกเป็น ชาย 4,318 คน และหญิง 4,281 คน
             ที่มา : ฐานข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดาหาร  ณ วันที่  27  กันยายน  2564
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

	ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
	ปีที่ 1   2561
	ปีที่ 2   2562
	ปีที่ 3   2563
	ปีที่ 4   2564
	ปีที่ 5   2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
	29
	13,966,000
	20
	11,363,500
	215
	175,418,100
	215
	175,418,100
	215
	175,418,100
	694
	551,583,800

	2. ด้านการเมือง
และการบริหาร
	19
	1,860,800
	19
	1,860,800
	33
	2,667,300
	33
	2,667,300
	33
	2,667,300
	137
	529,975,900

	3. ด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
	35
	22,334,515
	29
	21,924,515
	47
	14,183,739
	47
	14,183,739
	47
	14,183,739
	205
	570,513,330

	4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒน ธรรม
	10
	6,240,666
	10
	6,240,666
	22
	7,797,463
	22
	7,797,463
	22
	7,797,463
	86
	538,735,632

	5. ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
	1
	35,000
	1
	20,000
	3
	150,000
	3
	150,000
	3
	150,000
	11
	526,309,300

	รวม
	94
	44,436,981
	79
	41,409,481
	320
	200,216,602
	320
	200,216,602
	320
	200,216,602
	1,133
	686,496,268









3. รายงานผลการงดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ( √ )  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
	1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ
		1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน


	
ลำดับ
ที่
	


	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
 หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ (บาท)
	

	1
	จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจกสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้ๆละ 8,000 บาท
	√
	-

	-
	-
	8,000
	-
	-
	-
	6,000
	2,000
	

	2
	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันๆละ 854,000 บาท
	
	-
	√
	-
	854,000
	-
	-
	-
	-
	-
	โอนไปจ่ายค่าคดีตามคำพิพากษาของศาล
854,000

	3
	จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุดๆละ 95,500 บาท
	√
	-
	
	-
	95,000
	-
	-
	-
	95,000
	-

	

	4
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	29,900
	100
	












	
ลำดับ
ที่
	


	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ (บาท)
	

	5
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	22,000
	-
	-
	-
	21,900
	100
	

	6
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท
	√
	-
	-
	-
	2,600
	-
	-
	-
	2,600
	-

	

	7
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	2,500
	-
	-
	-
	2,490
	10
	















	งานไฟฟ้าถนน

	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ (บาท)
	

	1
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายสมัยถึงบ้านนางทองมา มณีวรรณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม       และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)     
หน้า 18 ลำดับที่ 65)

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย สายจากบ้านนายวิสุทธิถึงบ้านนายนำ 
อังคะนา (ดอนปู่ตา)) (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 18 ลำดับที่ 66)
	


-










-


	


-








-




	


√








√





	


48,000









48,000




	
1,998,000

-








-
	


-








-




	


-








-




	


-








-




	
800,000

-








-
	
1,198,000

-








-
	
โอนไปจ่ายค่าคดีตามคำพิพากษาของศาล
1,198,000





	
ลำดับ
ที่
	


	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ (บาท)
	

	
	- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้าน
นายชาตรี วันคำกูดถึงนา นายวันดี สิงห์สุและนางหนูเหรียญ สาระภี (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ลำดับที่ 167)

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน
นายประวัต เชี่ยวชาญ
ถึงบ้านนายจินฏา สุวรรณมงคล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 169)
	-











-




	-









-







	√









√








	70,000









1,050,000







	-









-

	-









-







	-









-







	-









-







	-









-

	-









-
	








	
ลำดับ
ที่
	


	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ (บาท)
	

	
	- โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายมุนถึงบ้านนางสัง ทอง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 172)

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นแยกนานายกุมภา ชาลี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 5) หน้า 19 
ลำดับที่ 69)
	-










-




	-









-






	√







√








	700,000








144,000









	-








-








	-








-








	-








-








	-








-








	-








-








	-








-
	








	
ลำดับ
ที่
	


	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ (บาท)
	

	
	- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากนา
นางอ่อนสา ทองออนถึงนา นายจันดี ชาธิพา พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 179)
	√






	-







	-






	1,400,000






	-






	-
	-
	-
	-
	-
	
















	1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ
    		1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 
สายจากถนนลาดยาง
ถึงสนามกีฬา (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 4 ลำดับที่ 1)
	√
	-
	-
	1,100,000
	-
	-
	500,000
	-
	498,000
	2,000
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 
สายจากเส้นป่าช้าต่อจากเส้นเดิมถึงเมรุ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 7 ลำดับที่ 8)
	√
	-
	-
	1,100,000
	-
	-
	495,000
	-
	494,000
	1,000
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 
สายจากปากทางโคกสูง
ถึงนานายโฮม อัมโพด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 11)
	√
	-
	-
	2,000,000
	495,900
	-
	-
	-
	485,000
	10,900
	





	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายศักดิ์ชัย ล่มเพ็ชร
ถึงบ้านนายสมศักดิ์ อินปาว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 26)
	√
	-
	-
	3,300,000
	436,100
	-
	-
	-
	436,000
	100
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 11 สายจากถนน
ลาดยาง 3026ถึงที่พักสงฆ์
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 11 ลำดับที่ 7)
	√
	-
	-
	700,000
	-
	-
	500,000
	-
	498,000
	2,000
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนาหมู่ที่ 11 สายสี่แยกบ้านดอนม่วงถึงที่พักสงฆ์ 
	√
	-
	-
	-
	-
	-
	500,000
	-
	498,000
	2,000
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบ้านบัวระภาเหนือ
ถึงคุ้มนาป่งโพน
	√
	-
	-
	-
	-
	-
	500,000
	-
	4980000
	2,000
	




	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายธงชัย จำปีถึงบ้านนายนิพล ศรีโยหะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 11 ลำดับที่ 26)
	√
	-
	-
	2,750,000
	-
	-
	500,000
	-
	498,000
	2,000
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นป่าช้านาโสกน้อย
ถึงสามแยกบ่อน้ำมัน 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 41)
	√
	-
	-
	1,100,000
	500,000
	-
	-
	-
	490,000
	10,000
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนางกระจาคถึงที่พักสงฆ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 44)
	√
	-
	-
	825,000
	119,000
	-
	-
	-
	118,000
	1,000
	















	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนายเชือด ทองมหาถึงนานายกุลชาลี พันที 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 13 ลำดับที่ 34)
	√
	-
	-
	880,000
	209,000
	-
	-
	-
	208,000
	1,000
	

	12
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย 
หมู่ที่ 3 สายจากข้างวัด
ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ ศรีสัน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 46)
	√
	-
	-
	136,500
	136,500
	-
	-
	-
	136,500
	-
	

	13
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย 
หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน
นายวิจิตร มณีวรรณถึงบ้าน นายอิน โนเรศ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 
16)
	√
	-
	-
	255,000
	215,000
	-
	-
	-
	215,000
	-
	






	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	14
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายคำนวณ ใจหาญ
ถึงบ้านนางลวด อัมโพด 
(ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 48)
	√
	-
	-
	390,000
	202,500
	-
	-
	-
	202,500
	-
	

	15
	โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง 
บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจาก สามแยกนานายณรงค์ อุคำ 
ถึงบ้านนายวินัย ชาลือ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 
27 ลำดับที่ 19)
	√
	-
	-
	250,000
	250,000
	-
	-
	-
	250,000
	-
	

	16
	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากเส้นคุ้มบ้านโนนสมบูรณ์
ถึงถนนเลียบภูเต่า (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 46 ลำดับที่ 134)
	√
	-
	-
	612,000
	500,000
	-
	-
	-
	492,600
	8,000
	




	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจากนานายกาสิน คนเพียรถึงนานายสุเทพ พรมแสงใส (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 47 ลำดับที่ 141)
	√
	-
	-
	495,000
	495,000
	-
	-
	-
	495,000
	-
	

	18
	โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง 
บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนายมาย กงนะ
ถึงสวนนายบุญนาค พิกุลศรี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 17 ลำดับที่ 60)
	√
	-
	-
	570,000
	500,000
	-
	-
	-
	494,000
	6,000
	

	19
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 31,49 ลำดับที่ 47,152)
	√
	-
	-
	1,000,000
	494,900
	-
	-
	-
	474,900
	20,000
	












	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท)
	

	20
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 17)
	√
	-
	-
	150,000
	150,000
	-
	-
	-
	238,000
	12,000
	โอนงบประมาณ
มาเพิ่ม 100,000
































































	2. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    		2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 60 ลำดับที่ 1)
	-
	-
	√
	50,000
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
	

	2
	โครงการเทศบาลสัญจร
พบประชาชน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 2)
	-
	-
	√
	50,000
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
	

	3
	โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติและงานวันสำคัญของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3)
	√
	-
	
	50,000
	30,000
	-
	-
	-
	2,600
	27,400
	

	4
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอ 
เพียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 4)
	-
	-
	√
	20,000
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
	





	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	5
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 
ลำดับที่ 5)
	-
	-
	√
	30,000
	20,000
	-
	-
	-
	
	20,000
	

	6
	โครงการจ้างผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 61  ลำดับที่ 10)
	√
	-
	-
	108,000
	108,000
	-
	-
	-
	108,000
	-
	

	7
	โครงการค่าจ้างทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 
ลำดับที่ 11)
	√
	-
	-
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	13,000
	17,000
	

	8
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 23)
	√
	-
	-
	108,000
	108,000
	-
	-
	-
	108,000
	-
	

	9
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	18,000
	-
	-
	-
	18,000
	-
	





	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	10
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร สำหรับนายกเทศมนตรี  จำนวน 1 ตัวๆละ 20,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 10,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	37,500
	-
	-
	-
	36,209
	1,291
	

	11
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับผู้บริหาร สำหรับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัวๆละ 15,000 บาท นายกเทศ มนตรี และรองนายกเทศ มนตรี จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	24,680
	5,320
	

	12
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
(ติดฉลากเบอร์ 5) จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	42,000
	-
	-
	-
	40,000
	2,000
	

	13
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ติดฉลากเบอร์ 5) จำนวน 4 เครื่องๆละ 28,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	112,000
	-
	-
	-
	108,000
	4,000
	

	14
	จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงชุปโครเมียม จำนวน 50 ตัวๆละ 500 บาท
	√
	-
	-
	-
	25,000
	-
	-
	-
	24,500
	500
	

	15
	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
จำนวน 15 ตัวๆละ 2,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	29,850
	150
	



	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	16
	จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก สำหรับเก็บเอกสาร 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต สำหรับเลขานุการนายกเทศ มนตรี จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,000 บาท 
	√
	-
	-
	-
	4,000
	-
	-
	-
	3,990
	10
	

	17
	จัดซื้อผ้าเต้นท์ ขนาด จำนวน 6 ผืนๆละ 10,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	60,000
	-
	-
	-
	57,000
	3,000
	

	18
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,900 บาท
	√
	-
	-
	-
	21,800
	-
	-
	-
	21,800
	-
	

	19
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 เครื่องๆละ 22,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	66,000
	-
	-
	-
	65,700
	300
	

	20
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	2,500
	-
	-
	-
	2,490
	10
	

	21
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับนิติกรและเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท
	√
	-
	-
	-
	5,200
	-
	-
	-
	5,200
	-
	



		งานวางแผนสถิติและวิชาการ

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการจัดประชุมเวทีประชา
คมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 6)
	-
	-
	√
	50,000
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	โอนไปเพิ่มโบนัส
50,000

	2
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับผู้ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท
	√
	-
	-
	-
	2,600
	-
	-
	-
	2,600
	-
	










		งานบริหารงานคลัง

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 32)
	-
	-
	√
	100,000
	100,000
	-
	-
	-
	82,150
	17,850
	โอนไปเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไป
ราชการและเงินเดือนพนักงาน
81,150

	2
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลบัญชีกองคลัง เทศบาลตำบล
โพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 33)
	√
	-
	-
	108,000
	108,000
	-
	-
	-
	108,000
	-
	

	3





	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท 
	√




	-
	-
	-





	7,500




	-
	-
	-
	7,500



	-
	














	3. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
      		3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 1)
	√
	-
	-
	50,000
	13,000
	-
	-
	-
	10,230
	2,770
	

	2
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 5)
	√
	-
	-
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	27,190
	2,810
	

	3
	โครงการเพิ่มเติมศักยภาพ   (อปพร.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 9)
	-
	-
	√
	50,000
	20,000
	-
	-
	-
	
	20,000
	โอนไปเพิ่ม
ค่าตอบแทน(อปพร.) 20,000

	4
	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 52,000 บาท
	√
	-
	-
	-
	52,000
	-
	-
	-
	52,000
	-
	

	5
	จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท
	√
	-
	-
	- 
	10,000   
	-
	-
	-
	10,000
	-
	






	3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    		3.2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 4)
	-
	-
	√
	40,000
	40,000
	-
	-
	-
	-
	40,000
	โอนไปเพิ่ม สำรองจ่าย
40,000

	2
	โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาล อาหารและคุ้มครองผู้บริโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 5)
	√
	-
	-
	30,000
	20,000
	-
	-
	-
	8,700
	11,300
	

	3
	โครงการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวด ล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ เทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 2)
	-
	-
	√
	10,000
	10,000
	-
	-
	-
	-
	10,000
	

	4
	โครงการส่งเสริมการคัดแยกแยกขยะต้นทางและรณรงค์ลดปริมาณขยะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 72 ลำดับที่ 4)
	√
	-
	-
	20,000
	20,000
	-
	-
	-
	12,175
	7,825
	


	

		งานโรงพยาบาล

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการให้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 3)
	√
	-
	-
	450,000
	450,000
	-
	-
	-
	418,800
	31,200
	
























		งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 2)
	-
	-
	√
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000
	

	2
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 3)
	-
	-
	√
	50,000
	50,000
	-
	-
	-
	-
	10,000
	โอนไปซื้อถังขยะ
40,000

	3
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 6)
	√
	-
	-
	9,804
	10,000
	-
	-
	-
	-
	10,000
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ







	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	4
	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 7) (หมายเหตุ : จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท)
	√
	-
	-
	300,000
	300,000
	-
	-
	-
	300,000
	-
	

	5
	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอด โภค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราช กุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 73 ลำดับที่ 8)
	-
	-
	√
	49,020
	49,020
	-
	-
	-
	-
	49,020
	








	3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
		3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสอง บาน สำหรับงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	5,500
	-
	-
	-
	5,500
	-
	

	2
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
	√
	-
	-
	-
	22,000
	-
	-
	-
	21,900
	100
	

	3
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer สำหรับนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	7,500
	-
	-
	-
	7,500
	-
	

	4
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท
	√
	-
	-
	-
	2,600
	-
	-
	-
	2,600
	-
	

	5
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับนักพัฒนาชุมชน 
และผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	5,000
	-
	-
	-
	4,980
	20
	





    		งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการวันคนพิการสากล (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 2)
	-
	-
	√
	20,000
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
	โอนไปเพิ่มสำรองจ่าย 20,000

	2
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 4)
	-
	-
	√
	50,000
	50,000
	-
	-
	-
	-
	50,000
	โอนไปเพิ่มสำรองจ่าย 50,000



















	3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
		3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 1)
	-
	-
	√
	20,000
	20,000
	-
	-
	-
	-
	-
	โอนไปเพิ่ม
สำรองจ่าย 20,000

	2
	โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องจักสาน (ไม้ไผ่) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 10)
	-
	-
	√
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000
	

	3
	โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 12)
	-
	-
	√
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	-
	30,000
	


















	3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
		3.5 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 1)
	√
	-
	-
	7,274,400
	9,043,200
	-
	-
	-
	9,124,700
	-
	โอนงบ
ประมาณมาเพิ่ม 
81,500

	2
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 
79 ลำดับที่ 2)
	√
	-
	-
	2,659,200
	3,038,400
	-
	-
	-
	2,838,300
	200,100
	

	3
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 79 ลำดับที่ 3)
	√
	-
	-
	54,000
	54,000
	-
	-
	-
	52,000
	2,000
	



















	4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน สำหรับงานการศึกษา จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท
	√
	-
	-
	-
	11,000
	-
	-
	-
	11,000


	-

	
























    		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 1)
(192x7.82x260)
	√
	-
	-
	365,975
	390,374
	-
	-
     
      
	-
	





1,375,553.64

	





472,624.36
	

	2
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 2) (717x7.82x260)
	√
	-
	-
	1,402,908
	1,457,804
	-
	-
	-
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 3) (192x20x245)
	√
	-
	-
	882,000
	940,800
	-
	-
	-
	703,240
	237,560
	
























	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	4
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 4) (717x20x200)
	√
	-
	-
	2,760,000
	2,868,000
	-
	-
	-
	2,474,000
	394,000
	

	5
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 5) (1,700x 192)
	√
	-
	-
	306,000
	326,400
	-
	-
	-
	236,400
	90,000
	

	6
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 4 ลำดับที่ 1)
	√
	-
	-
	108,000
	108,000
	-
	-
	-
	108,000
	-
	












	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	7
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี หมู่ที่ 7 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 2)
	√
	-
	-
	108,000
	108,000
	-
	-
	-
	108,000
	-
	


	8
	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าหนังสือเรียน (192x200)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน (192x200)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (192x300)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (192x430)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 12)
	



√

√

√

-



	



-

-

-

-
	



-

-

-

√

	

(187,580)

33,200

33,200

49,800

71,380
	

(216,960)

38,400

38,400

57,600

82,560
	



-

-

-

-
	



-

-

-

-
	



-

-

-

-
	

(72,520)

20,720

20,720

31,080

-
	

(144,440)

17,680

17,680

26,520

82,560
	






	 4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    		4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

	
ลำดับที่
	
โครงการ/แผนงาน

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ (บาท)
	
หมายเหตุ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)
	เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(บาท)
	เงินสะสม
(บาท) 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(บาท)
	เงินทุนสำรอง
เงินสะสม
(บาท)
	ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	เงินคงเหลือ
(บาท
	

	1
	[bookmark: _GoBack]โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 
85 ลำดับที่ 1)
	√

	-
	-
	100,000
	50,000
	-
	-
	-
	50,000
	-
	

	2
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 2)
	-
	-
	√

	150,000
	100,000
	-
	-
	-
	-
	150,000
	



















สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

	
ลำดับที่
	
ยุทธศาสตร์
	โครงการ/งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
(ห้วงปี 2564)
	โครงการ/งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 
ปี 2564
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนดำเนินงาน 
ปี 2564
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	215
	34
	22
	27

	2
	การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร
	33
	26                
	27
	20

	3
	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
	47
	28
	28
	17

	4
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	22
	14
	14
	11

	5
	การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
	3
	-
	-
	-

	
	รวม
	320
	102
	91
	75



*** รวมดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน 91 โครงการ ของโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2564 (จำนวน 91 โครงการ) 

					จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ x 100 	= 	75 x 100     =  82.42 %
              			                	จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน                 91               		                            

*** คิดเป็นร้อยละ 31.88 % ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2564 (จำนวน 320 โครงการ)

					จำนวนโครงการที่นำมาตั้งในเทศบัญญัติ x 100 		= 	102  x  100 	=   31.88 %          				          จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)                              320

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	      1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตำบลโพนทราย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
	      2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ และภาวะค่าใช้จ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม   จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ
	      1. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้นำไปดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
